## Hoja1
RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | NIVEL |  | IMPACTO
Interrupciones en el servicio de alojamiento web. | 1 | 3 | 3 | MEDIO | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 3
Vulnerabilidades de seguridad en la aplicación. | 2 | 3 | 6 | ALTO | 1 | BAJO | BAJO | MEDIO
Problemas de compatibilidad con navegadores. | 1 | 1 | 1 | BAJO |  | – 1 – | – 2 – | – 3 –
Fallos en el procesamiento de pagos. | 3 | 3 | 9 | ALTO | 2 | BAJO | MEDIO | ALTO
Problemas de logística en la entrega de productos. | 2 | 3 | 4 | MEDIO |  | – 2 – | – 4 – | – 6 –
Saturacion del sistema durante períodos de alta demanda. | 3 | 2 | 6 | ALTO | 3 | MEDIO | ALTO | ALTO
Problemas de cumplimiento con las leyes de protección de datos. | 1 | 3 | 3 | MEDIO |  | – 3 – | – 6 – | – 9 –
Incumplimiento de las normativas de comercio electrónico. | 1 | 3 | 3 | MEDIO
Comentarios negativos en redes sociales. | 3 | 1 | 3 | MEDIO
Problemas de calidad en productos que afectan la reputación. | 2 | 1 | 2 | BAJO | BAJO | Riesgo marginal que se vigilara aunque no se requiere medidas preventivas
Pérdida de ingresos debido a interrupciones del servicio. | 2 | 3 | 6 | ALTO | MEDIO | Se dedeben tomar medidas preventivas si es viable para reducir los risesgos
Impacto financiero por devoluciones y reembolsos. | 1 | 1 | 1 | BAJO | ALTO | riesgo grave que requiere medidas preventivas urgentes.